輔仁大學醒新社港安原住民友團

暑假出隊－北葉國小夏令營服務隊企劃書

壹、活動名稱：暑假出隊－北葉國小夏令營服務隊

貳、緣起

醒新社港安原住民友團於寒假在屏東縣來義鄉出隊時，當地對於我們的活動相當支持，也建議我們可以嘗試新的出隊模式，在種種地理位置及各種因素、需求的考量後，我們決定在鄰近的瑪家鄉北葉國小舉辦以醫學及科學為主題的夏令營。

參、活動宗旨

醒新社港安原住民友團本著原漢交流的目的，以友誼為基礎，學習、尊重、體驗、關懷原住民，藉融入原住民的日常生活與社區中，進而了解其熱情開朗天性和傳統之美，並加以宣揚，讓更多人瞭解原住民的文化。

肆、活動目的

希望藉著暑假服務學習活動和瑪家鄉及來義鄉鄉民建立友誼，進一步協助當地有心人士一同籌辦活動以期帶起青少年及孩童對自我的認同。此次，我們將舉辦夏令營，盼藉由營隊多元的活動內容中，使當地的孩子能接觸更多不同領域之事物，開拓其視野，並在互動的過程中更加深、加廣團員和鄉民關係的互動和對當地本土文化的了解。

伍、指導單位：教育部

行政部青年輔導委員會

陸、主辦單位：輔仁大學

柒、承辦單位：輔仁大學醒新社原住民友團

捌、活動時間：中華民國96年6月29日至7月9日

（其中7月2日至6日辦理「生活科學成長營」）

玖、活動地點：屏東縣瑪家鄉北葉國小

行政院原住民委員會文化園區（屏東縣瑪家鄉北葉景104號）

拾、青年志工人數：約50人

拾壹、服務小學生人數：約50人

拾貳、營隊負責人：團長    日文二  張耘心 0910-372-531

副團長  護理二  林欣慧 0953-680-783

拾參、預期成效：

在夏令營活動中透過團員所擅長的領域給予小朋友較為新鮮且廣泛的知識，並添加當地傳統文化，期望喚醒當地小朋友對自我文化之認同。

（一）科學部份

希望藉由簡單的科學實作能激發小朋友好奇心及創意，並結合原住民傳統技術中有關科學原理的部份，讓小朋友對自己的文化有更深的了解。

（二）醫療部份

【門診教學】

讓小朋友對到醫院看病有基本認識，幫助自己也可以協助家人看診，培養小朋友獨立處事之能力。

【保健課程】

使小朋友對於衛生營養等觀念能更加健全，對於自己以及家人間的健康有更多認識。

【急救課程】

急救為現代人不可或缺的技術，希望藉由簡單的急救讓小朋友能有處理此項危機狀況的能力，保護自己也保護家人。

拾肆、工作進度及工作分配：

一、總進度

| 03/26~04/09 | 1.初步企劃完成 2.各村負責人至村上宣傳營隊活動，並尋找適合辦營隊之地點，安排學習課程、授課老師 |
| --- | --- |
| 04/09~05/01 | 1.活動細節完成 2.進行任務分配 3.加強團員對排灣文化之基本概念 4.場地確定，活動申請 |
| 05/01~05/08 | 統計出隊人數 |
| 05/08~05/22 | 與文化學習授課老師討論及修訂細節 |
| 05/22~06/17 | 1.行前準備工作規劃完畢 2.公文寄出 |
| 06/29~07/01 | 1.行前會 2.與學校做最後確認 |
| 07/02~07/06 | 夏令營 |
| 07/07~07/09 | 總檢討會 於各村上做夏令營評價之訪查 |

二、籌備會

| 工作日期 | 工作進度 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 準備工作 | 完成一探 |  |
| 第一次 籌備會 04/09 | 繳交一探報告書 討論出隊重點工作 |  |
|  | 團長－訂定教案收發日期 | →發空白教案05∕04 收教案 05∕22後改 發還 05∕25 再收 05∕29 |
| 工作日期 | 工作進度 | 備 註 |
| 第二次 籌備會 05∕01 | 團長－總驗討論 發出隊企劃書 提醒各家二探 基金－預算 公關－確定須寄發公文數量 紀律－討論出隊資格 討論出隊須遵守之規定 副團－訂定收出隊同意書日期 訂定收家長同意書日期 | →公關05∕01收 →公關05∕01收 |
| 準備工作 | 完成二探 |  |
| 第三次 籌備會 05∕22 | 團長－總預討論、團員手冊印製與發放 各家－預算報告 紀律－行前會，檢討會流程 公關－確定公文寄發情形、出隊 名單、保險、連絡屏東縣政府 資料－上山工作袋製作 |  |

拾伍、活動內容

| 日時/期間 | 7月2日 | 日時/期間 | 7月3日 | 日時/期間 | 7月4日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備各項工作 | 0630-0700 | 起床 | 0630-0700 | 起床 |
|  | 0700-0730 | 盥洗 | 0700-0730 | 盥洗 |
|  | 0730-0750 | 跳早操 | 0730-0750 | 跳早操 |
|  | 0750-0830 | 早餐 | 0750-0830 | 早餐 |
|  | 0830-1040 | 電學課程 | 0830-1040 | 力學課程 |
|  | 1040-1200 | 科學應用遊戲 | 1040-1200 | 科學應用遊戲 |
|  | 1200-1330 | 中餐時間 | 1200-1330 | 中餐時間 |
|  | 1330-1500 | 門診教學 | 1330-1500 | 門診教學 |
|  | 1500-1630 | 保健課程 | 1500-1630 | 保健課程 |
|  | 1630-1800 | 急救課程 | 1630-1800 | 急救課程 |
| 1830-1900 | 集合 始業式 值星時間 | 1800-1900 | 晚餐 | 1800-1900 | 晚餐 |
| 1900-1930 | 小隊時間 | 1900-2100 | 大地遊戲 | 1900-2100 | 大冒險 |
| 1930-2230 | 迎新小晚會 | 2100-2130 | 宵夜 | 2100-2130 | 宵夜 |
| 2230-2300 | 盥洗 | 2130-2300 | 盥洗 | 2130-2300 | 盥洗 |
| 2300~ | 就寢 | 2300~ | 就寢 | 2300~ | 就寢 |

| 日時/期間 | 7月5日 | 日時/期間 | 7月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0630-0700 | 起床 | 0630-0700 | 起床 |
| 0700-0730 | 盥洗 | 0700-0730 | 盥洗 |
| 0730-0750 | 跳早操 | 0730-0750 | 跳早操 |
| 0750-0830 | 早餐 | 0750-0830 | 早餐 |
| 0830-1040 | 光學課程 | 0830-0900 | 結業式 |
| 1040-1200 | 科學應用遊戲 | 0900-0930 | 收行李 |
| 1200-1330 | 中餐時間 | 0930-1130 | 前往文化園區 (車上帶團康) |
| 1330-1500 | 門診教學 | 1130-1230 | 中餐時間 |
| 1500-1630 | 保健課程 | 1230-1630 | 參觀文化園區 |
| 1630-1800 | 急救課程 | 1630~ | 回各村 |
| 1800-1900 | 晚餐 |  |  |
| 1900-2100 | 惜別晚會 |  |  |
| 2100-2130 | 宵夜 |  |  |
| 2130-2300 | 盥洗 |  |  |
| 2300~ | 就寢 |  |  |

拾陸、活動行事曆

| 日期 | 早上 | 下午 | 晚上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月30日 | 行前會 | 開始聯絡北葉國小 |
| 7月1日 | 宣傳與聯絡作確認 |
| 7月2日 | 先發人員至營隊地點作準備 | 接小朋友至營隊 (夏令營開始) |
| 7月3日 | 夏令營 |
| 7月4日 |  |
| 7月5日 |  |
| 7月6日 | 夏令營 | 夏令營出遊 | 回到北葉國小 |
| 7月7日 | 夏令營評價調查 |
| 7月8日 | 夏令營評價調查 | 回台北 | 檢討會 |

拾柒、經費概算

| 科目名稱 及用途別 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 誤餐費 |  |  |  |  |  |
| 交通費 |  |  |  |  |  |
| 保險費 |  |  |  |  |  |
| 印刷費 |  |  |  |  |  |
| 文具費 |  |  |  |  |  |
| 講師費 |  |  |  |  |  |
| 住宿水電費 |  |  |  |  |  |
| 雜 支 |  |  |  |  |  |
| 攝影費 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |