輔仁大學羽球社

第一屆輔大盃全國大專院校羽球邀請賽

壹、活動名稱：第一屆輔大盃全國大專院校羽球邀請賽

貳、活動宗旨：為推廣大專院校羽球運動，提升技術水準，促進大學生積極進取的精神及身心健全的發展，並藉此活動達到校際間同學情感交流及校際社團間聨誼，特舉辦本活動。

參、指導單位：教育部

中華民國大專院校體育總會

臺北縣新莊市公所

肆、主辦單位：輔仁大學

伍、承辦單位：輔仁大學羽球社

陸、協辦單位：臺北縣泰山鄉公所

柒、比賽日期：中華民國97年3月29-30日(星期六、日)

捌、比賽地點：臺北縣泰山鄕體育館

玖、邀請學校：

國立臺灣大學、國立中山大學、國立中央大學、中央警察大學、國立中正大學、國立中興大學、國立臺北大學、國立臺東大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、國立交通大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立空中大學、國立政治大學、臺北市立教育大學、國立臺中教育大學、國立臺北教育大學、國立暨南國際大學、國立聯合大學、國立清華大學、國立陽明大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、臺灣警察專科學校、國防大學中正理工學院、國防大學國防管理學院、國防大學國防醫學院、政治作戰學校、大同大學、大葉大學、中原大學、中國醫藥大學、中華大學、元智大學、中國文化大學、世新大學、臺北醫學大學、玄奘大學、東吳大學、東海大學、長庚大學、南華大學、真理大學、淡江大學、逢甲大學、實踐大學、銘傳大學、靜宜大學、中臺科技大學、國立臺北科技大學、國立臺灣科技大學、弘光科技大學、明志科技大學、明新科技大學、國立虎尾科技大學、清雲科技大學、朝陽科技大學、國立雲林科技大學、聖約翰科技大學、樹德科技大學、龍華科技大學、嶺東科技大學、國立臺北護理學院、文藻外語學院、明道管理學院、大華技術學院、中州技術學院、中華技術學院、國立臺中技術學院、亞東技術學院、東南技術學院、長庚技術學院、致理技術學院、修平技術學院、崇右技術學院、景文技術學院、勤益技術學院、德明技術學院、德霖技術學院、德育技術學院、華夏技術學院、黎明技術學院、蘭陽科技大學、耕莘護理專科學校等大專院校(以96學年度第2學期正式註冊之在學就讀學生且非體保生)

拾、比賽項目：個人賽未滿16隊取消其賽項；團體賽未滿8隊取消其賽

項

一、團體賽：（每校限報1隊）

二、個人賽：（每校限報1組）

（一）男子雙打（每校限2隊）

（二）女子雙打（每校限2隊）

（三）混合雙打（每校限2隊）

拾壹、報名費：(皆含保險費)

一、團體賽：每隊新台幣1,500元

二、個人賽：每組新台幣300元

拾貳、比賽流程：

97年3月29日 （星期六）

0800-0830  各球隊報到（開放場地練習）

0840-0900  開幕典禮

0905-1100  男子雙打-初賽

1100-1330  女子雙打-初賽

1330-1530  混雙雙打-初賽

1530-1730  男、女子雙打及混雙雙打-準決賽

1630-1830  男、女、混雙打-決賽

1830-2030  團體賽-初賽第一階段

97年3月30日（星期日）

0800-0830  各球隊報到（開放場地練習）

0840-0900  頒獎-個人賽

0915-1415  團體賽-初賽第一階段

1415-1615  團體賽-初賽第二階段

1615-1815  團體賽-準決賽

1815-1945  團體賽-決賽

1945-2000  閉幕典禮暨頒獎

拾參、報名方式：

一、報名時間：即日起開始報名至3/14（星期五）晚上12點止

期間至輔大羽球社http://blog.webs-tv.net/fjubmtclub

並下載「報名表」，填妥後e-mail至7758851714@yahoo.com.tw信箱

二、匯款方式

(至郵局匯款(報名費)，請以學校名義匯款，並勿用電子轉帳！

户名：輔大羽球社；局號：244137-6　帳號043892-1

三、完成匯款後，將匯款明細及參賽選手之學生證影本或在學證明以掛號郵寄至24205台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學 羽球社收，完成上述動作，即完成報名程序。

(填妥參賽人員名單並附上聯絡人電話、E-mail信箱，E-mail至社長信箱7758851714@yahoo.com.tw。

四、報名期間，部落格網頁將於每日22:00更新已完成報名之學校。若完成報名程序兩日後未見網頁更新，請洽：社長 林怡君（統資系三年級）0989121875 或E-mail至7758851714@yahoo.com.tw洽詢。

拾肆、公開抽籤：

一、時間：97年3月23日（星期六）上午10點。

二、地點：輔仁大學焯炤館大門口。

三、請各校派乙名代表至現場，未出席者由大會代抽，不得有異議。

拾伍、競賽辦法：

一、比賽規定：採用中華民國羽球協會審定之最新羽球規則（落地得分制）。

二、比賽用球：飛劦比賽級用球。

三、競賽制度：

（一）團體賽：視報名隊數決定，共分為五點（男單、女單、男雙、女雙、混雙），先勝三點者為優勝，一律每局以二十一分制採計算（11分換邊，不加分），且選手不得兼點（一隊至少八人）。

（二）個人賽：單敗淘汰制，採三局兩勝制、二十一分制(第三局11分換邊、不加分)。

四、團體賽出場順序：男單、女單、男雙、女雙、混雙。

個人賽比賽順序：男雙、女雙、混雙。

五、比賽細則：

（一）賽程排定後，非經大會同意，不得請求更改；團體賽之出賽名單於賽前30分鐘向大會領取出賽名單，填妥後20分鐘前提交大會，未依規定提出者以棄權論，如比賽時間有異動，以大會時間為準。

（二）團體賽裁判指派兩方互為線審。

（三）各隊於抽籤排定後，不得請求更換選手及籤位，選手唱名逾時五分鐘未出場者，經大會唱名三次未到者，以棄權論。賽程若有衝突時，以大會播報為主，於前場賽程結束休息十分鐘後繼續出賽。

（四）各組球員出賽時請攜帶本學期註冊之學生證正本（軍事院校學生攜帶軍人身分補給證正本）以備查驗，未攜帶學生證正本而以其他文件證明者一律不準出場比賽。

六、若採循環賽制如遇積分相等時：

（一）二隊勝負場次相同，勝者為勝。

（二）三隊以上勝負場次相同，以相關隊（勝分和）減（負分和）

，多者為勝。

（三）如再相等，（勝分和）除以（負分和），多者為勝。

（四）再相同時由裁判長主持抽籤決定。

拾陸、比賽服裝之規定：

參加比賽選手需著運動服裝，不得穿拖鞋參加比賽；違者取消參賽資格。

拾柒、獎勵：

一、團體賽取冠、亞、季、殿前四名，獎盃各一座，獎品各一份；個人賽則取冠、亞、季、殿軍前四名、頒發獎盃及獎品各一份。

二、凡參賽隊伍之正式球員均可領取紀念品乙份。

拾捌、注意事項：

一、比賽時如遇特殊事故須調動場地時，得由大會宣佈，請球員務必遵守。

二、為免除冒名頂替糾紛產生起見，球員於參加比賽時，務請攜帶附相片之學生證，以備查驗，如無法提出者，視同棄權論。

三、因賽程緊湊，賽程以比賽當天大會播報為準，各球隊請勿自行離開比賽會場。

拾玖、申訴：

不服從裁判判決或不遵守大會規定者，得取消比賽資格；如有抗議事件，須於事實發生後半小時內，正式向大會提出抗議並填寫抗議申訴書，以競賽組判決為終結，不得再行抗議。

貳拾、本辦法若有未盡事宜，得由大會召開會議修正，公布時亦同。

貳拾壹、贊助：

歡迎工商團體以及各校教職員工鼎力贊助，贊助名單將公佈於比賽場地，秩序冊及輔大羽球網頁中致謝。

貳拾貳、籌備流程

| 籌備會議 | 日期 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 961218 | 分配工作編組 |
| 第二次 | 970101 | 時間地點公布、尋找贊助廠商及交通資訊 |
| 第三次 | 970129 | 場地時間確定、場地協調安排聯絡各校參與活動 |
| 第四次 | 970226 | 比賽用具、獎盃、工作人員及餐飲方式確定，確定發函及他校聯絡工作。 |
| 第五次 | 970305 | 並在近期內確定隊數,網站架設。 |
| 第六次 | 970312 | 安排賽程和裁判、製作賽憑單、秩序冊。 |
| 第七次 | 970319 | 公佈賽程、領隊會議 |
| 第八次 (賽前會) | 970325 | 場地佈置規劃與其他賽前準備 |
| 第九次 | 970402 | 檢討會 |

貳拾參、人員配置及分工

指導老師─ 呂芳陽、李瑀婕、陳美現

執 行 長─林怡君（統資三）

執行秘書─胡克穩（貿金二）

行政組：

總務股─蔡欣妤（資管二）

文書及美宣股─林珉（圖資二）

機動股─王淵明（廣告二）

公關組：

公關及宣傳股─許曾昱（應數二）

接待股─鄭安良（音樂二）

新聞股─林貝珊（化學一）

活動群組：

場務股─吳華祥（電子三）

攝影股─林姿琪（經濟三）

環保股─林俊男 (純數四）

競賽組：

場地器材股─胡克穩（貿金二）

裁判股─蘇柏綱（體育二）

競賽紀錄股─蘇瑋婷（心理二）

競賽事務股─陳瓊君（心理三）

醫護股─顧子暘（臨心一）

- 執行長

（一）策劃並執行本次所有活動

（二）撰寫企劃書、贊助企劃書

- 預算表之審查

- 授權並監督各幹部工作

（五）協助各個部門之工作

（六）辦理公共保險費

（七）一切活動之負責

二、執行秘書

（一）協助執行長

（二）配合各股人手不足時給予幫助

三、總務股

（一）財務組

1.經費管理

2.統整預算

3.收報名費、訂購便當費等

（二）採購組

1.獎盃、獎品與紀念品之訂購和管理

2.飲料、便當之訂購

3.場佈器材、美工用具、比賽器材、醫療器材等之購買

- 文書股

（一）秩序冊之排版與製作

（二）出賽單之製作

（三）比賽紀錄之存檔

（四）所有有關文書方面之相關事宜

五、美宣股

（一）設計並製作比賽活動宣傳海報、DM、旗幟

（二）海報、宣傳單、賽程表、場地佈置、路標、選手等各項證件與標示之製作

（三）支援場務股場佈組佈置場地

（四）所有有關美宣方面之相關事宜

六、環保股

（一）所有場地之清理

（二）所有有關環保方面之相關事宜

七、機動股

（一）協助各個部門之工作

（二）當天活動之所有支援

八、公關及宣傳股

（一）比賽活動之宣傳

（二）接洽廠商，尋求贊助

（三）張貼海報、分發DM

（四）寄發各校邀請函、競賽規則等

（五）至羽球相關網頁、BBS與各校網站刊登比賽消息

（六）所有有關公關、宣傳方面之相關事宜

九、接待股

（一）接待所有長官來賓及記者

（二）所有有關接待方面之相關事宜

十、新聞股

（一）紀錄當天比賽所有過程與結果(與文書股合作)

（二）發布比賽消息、整理比賽過程(與文書股合作)

十一、場務股

（一）場佈組

1.場地佈置

2.球網、服務台、大會桌椅、茶水供應等擺設

3.整理比賽場地之球欄、球網

（二）檢錄組

1.負責各隊報到之事宜

2.秩序冊、紀念品之分發

3.便當之登記

（三）場地器材股

1.球網、球欄、計分版、音響裝備、無線電之租借、購買及整理(與公關及宣傳股合作)

2.一切場地器材之整理與保管(與場務股場佈組和機動股合作)

十二、攝影股

（一）負責活動當天之攝影

（二）負責相片、影像之建檔

（三）保管並管理各攝影器材和電腦

十三、裁判股

（一）裁判之聘任

（二）擔任比賽裁判

（三）執行比賽時爭議之判決

十四、競賽紀錄股

（一）比賽結果之簿記與成績之公佈

（二）負責賽程之進行，即公佈出賽隊伍

（三）比賽紀錄之存檔(與文書股合作)

十五、競賽事務股

（一）排定所有賽程

（二）校訂秩序冊(與文書股合作)

十六、醫護股

（一）急救用品之準備

（二）實行簡單急救

（三）運動傷害防護員之聘任

貳拾肆、經費預算

| 編號 | 項目 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入部份 |
| 1 | 社團自籌 |  |  |
| 2 | 報名費 |  | 個人賽： 團體賽： |
| 3 | 學校補助 |  |  |
| 4 | 新莊公所 |  | 建議補助金額 |
| 5 | 大專體總 |  |  |
| 總收入 |  |  |
| 支出部分 |
| 編號 | 項目 | 金額 | 說明 |
| 一、行政費用 |
| 1 | 裁判 |  |  |
| 2 | 影印費 |  | 報名表、競賽規則，賽程表、出賽單 |
| 3 | 秩序冊 |  |  |
| 4 | 攝影費 |  | 數位相機記憶體內照片轉燒光碟 |
| 5 | 工作服 |  |  |
| 小計 |  |  |
| 二、餐飲費 |
| 1 | 便當 |  |  |
| 2 | 礦泉水 |  |  |
| 小計 |  |  |
| 三、獎品費用 |
| 1 | 獎盃 |  | 個人賽 團體賽 |
| 2 | 獎品 |  | 個人賽 團體賽 |
| 3 | 紀念品 |  |  |
| 小計 |  |  |
| 四、器材費 |
| 1 | 場地租借費 |  | 泰山綜合體育場體育館(籃球場)租借費及加班費(含空調)、停車位費用 |
| 2 | 比賽用球 |  |  |
| 小計 |  |  |
| 五、美工文宣 |
| 1 | 美宣 |  |  |
| 2 | 邀請函 |  |  |
| 3 | 文具用品 |  |  |
| 小計 |  |  |
| 六、保險費 |
| 1 | 保險 |  | 競技運動險 |
| 2 | 運動傷害 防護員 |  |  |
| 小計 |  |  |
| 總支出 |  |  |

貳拾伍、企劃活動總檢討

時間：97年4月7日(星期一)晚上六點至七點半

地點：輔仁大學中美堂西門二樓會議室

議題：

- 活動總檢討

- 缺失解決方案

- 工作建檔分配

羽球社電話：（02）29056256

羽球社社辦：中美堂二樓羽球社社辦。